УТВЕРЖДАЮ

директор школы

З.Б.Часыгова

«	»_	2016г

ПЛАН

создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ГБОУ «СОШ №1 г.Карабулак»

| № | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационная работа |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативных документов по реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | заместитель директора по УВР |
| 2 | Проведение коллегиальных событий для ознакомления коллег с ФГОС | по графику | заместитель директора по УВР |
| 3 | Проведение совещания при директоре по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2016 | директор |
| Кадровые условия |  |  |  |
| 4 | Укомплектовать школу кадрами для реализации ФГОС ОВЗ (педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги) | 2016-2017 | директор |
| 5 | Обеспечить систему непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников | постоянно | заместитель директора по УВР |
| 6 | Обеспечить психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ | постоянно | школьная психологическая служба |
| 7 | Обеспечить постоянную методическую помощь специалистам, реализующим ФГОС ОВЗ | постоянно | директор |
| 8 | Обеспечить информационно-техническую поддержку реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | заместитель директора по УВР |
| Финансовые условия |  |  |  |
| 9 | Обеспечить финансовое сопровождение реализации ФГОС ОВЗ в соответствии с законодательством | по закону | директор |
| 10 | Обеспечить возможность исполнения требований ФГОС обучающихся с ОВЗ | по закону | директор |
| Материально-технические условия |  |  |  |
| 11 | Обеспечить возможность достижения обучающимися с ОВЗ требований ФГОС ОВЗ | постоянно | директор |

| 12 | Обеспечить организацию пространства для обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | постоянно | директор |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Обеспечить временной режим обучения детей с ОВЗ | постоянно | заместитель директора по УВР |
| 14 | Обеспечить технические средства обучения, ориентированные на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ | постоянно | директор |
| 15 | Обеспечить учебниками, рабочими тетрадями, дидактическими материалами, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, позволяющими реализовать выбранный вариант программ | постоянно | директор |
| Организация пространства |  |  |  |
| 16 | Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению и тд) | постоянно | директор |
| 17 | Обеспечить соблюдение санитарно-бытовых и социально- бытовых условий | постоянно | директор |
| 18 | Обеспечить соблюдение: - пожарной и электробезопасности; - требований охраны труда; - своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др | постоянно | директор |
| 19 | Обеспечить соблюдение требований к участку (территории) ОУ (площадь, инсоляции, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности ОУ и их оборудование) | постоянно | директор |
| 20 | Обеспечить соблюдение требований к зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); к помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон. наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки) | постоянно | директор |
| 21 | Обеспечить соблюдение требований к помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего процессов: классам, кабинету педагога- психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности) | постоянно | директор |

| 22 | Обеспечить соблюдение требований к физкультурному залу; кабинетам медицинского назначения; помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям | постоянно | директор |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Обеспечить аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, рас порядке/режиме функционирования Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д | постоянно | директор |
| 24 | Обеспечить условия для выбора парты | постоянно | учитель |
| 25 | Обеспечить парты, регулируемые в соответствии с ростом учащихся | постоянно | директор |
| 26 | Обеспечить рабочее место обучающегося с возможностью постоянно находиться в зоне внимания педагога. | постоянно | учитель |
| Организация временного режима |  |  |  |
| 27 | Обеспечить временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ. СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной организации | постоянно | заместитель директора по УВР |
| 28 | Предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул | постоянно | заместитель директора по УВР |
| 29 | Обеспечить продолжительность учебного дня для конкретного ребенка с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей | постоянно | заместитель директора по УВР |
| Обеспечение техническими средствами обучения |  |  |  |
| 30 | Обеспечить технические средства обучения обучающихся с ОВЗ, ориентированные на их особые образовательные потребности (компьютеры с колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для | постоянно | директор |

|  | хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение информационно-образовательной среды |  |  |  |
| 31 | Обеспечить информационно-образовательную среду, включающую электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий. телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др. | постоянно | директор |
| Обеспечение учебниками, рабочими тетрадями и специальным дидактическим материалам |  |  |  |
| 32 | Обеспечить применение специальных приложений и дидактических материалов (натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения AOOII НОО | постоянно | директор |
| 33 | Материально-техническое оснащение кабинета психолога |  |  |
| Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся |  |  |  |
| 34 | Обеспечение для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в целях подготовки необходимых и иди в и душ 1 и з и ро ван н ых м атер иал о в для процесса обучения обучающегося с ОВЗ. | постоянно | директор |
| 35 | Обеспечить материально-техническую поддержку, в том числе сетевую, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ | постоянно | директор |
| 36 | Совершенствовать информационно-библиотечный центр, читальный зал, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения, школьный сервер, школьный сайт, внутреннюю и внешнюю сеть с целью доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ФГОС ОВЗ | постоянно | директор |

| Информационное обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Обеспечить нормативную правовую базу образования обучающихся с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса | постоянно | заместитель директора по УВР |
| 38 | Обеспечить специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ | постоянно | заведующий библиотекой |
| 39 | Обеспечить получение доступа к информационным ресурсам, различным способам получения информации (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | постоянно | заместитель директора по УВР |
| 40 | Обеспечить возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований) | постоянно | заместитель директора по УВР |
| Обеспечение социальной интеграции обучающихся с ОВЗ |  |  |  |
| 41 | Организовать регулярное и качественное взаимодействие специалистов массового и специального образования с целью обеспечения обязательной социальной интеграции обучающихся с ОВЗ | постоянно | заместитель директора по УВР |
| 42 | Организовать регулярный обмен информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии | постоянно | заместитель директора по УВР |
| 43 | Обеспечить для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, условия для обращения к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, для получения индивидуальной консультации квалифицированных профильных специалистов. | постоянно | заместитель директора по УВР |